## 工程表
採用スケジュール表 |  | 開始日 |  |  |  | 2022-05-01 | [5 empty] | 責任者 | [8 empty] | 作成日 |  |  | 2022-04-21
|  | 完了予定日 | [9 empty] | 作成者 | [8 empty] | 更新日 |  |  | 2022-04-21
工 程 名 | 担当 | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
 | time axis 2022-05-01 to 2022-08-30
 | time axis 2022-05-01 to 2022-08-30
応募フォーム作成 | 篠原 | 2022-05-17: 開始; 2022-05-18: 期間; 2022-05-19: 期間; 2022-05-20: 期間; 2022-05-21: 期間; 2022-05-22: 期間; 2022-05-23: 期間; 2022-05-24: 期間; 2022-05-25: 期間; 2022-05-26: 締め切り
学生ポータル＆情報メディアセンター掲載文書作成 |  | 2022-05-17: 開始; 2022-05-18: 期間; 2022-05-19: 期間; 2022-05-20: 期間; 2022-05-21: 期間; 2022-05-22: 期間; 2022-05-23: 期間; 2022-05-24: 期間; 2022-05-25: 期間; 2022-05-26: 締め切り
看板作成 |  | 2022-05-17: 開始; 2022-05-18: 期間; 2022-05-19: 期間; 2022-05-20: 期間; 2022-05-21: 期間; 2022-05-22: 期間; 2022-05-23: 期間; 2022-05-24: 期間; 2022-05-25: 期間; 2022-05-26: 締め切り
ポータル掲載期間 |  | 2022-06-10: 開始; 2022-06-11: 期間; 2022-06-12: 期間; 2022-06-13: 期間; 2022-06-14: 期間; 2022-06-15: 期間; 2022-06-16: 期間; 2022-06-17: 期間; 2022-06-18: 期間; 2022-06-19: 期間; 2022-06-20: 期間; 2022-06-21: 期間; 2022-06-22: 期間; 2022-06-23: 締め切り
面接シート（質問項目の)作成 | 全員 | 2022-06-06: 開始; 2022-06-07: 期間; 2022-06-08: 期間; 2022-06-09: 締め切り
募集期間(書類足切り) | 全員 | 2022-06-10: 開始; 2022-06-11: 期間; 2022-06-12: 期間; 2022-06-13: 期間; 2022-06-14: 期間; 2022-06-23: 締め切り
面接期間 | 全員 | 2022-06-10: 開始; 2022-06-11: 期間; 2022-06-12: 期間; 2022-06-13: 期間; 2022-06-14: 期間; 2022-06-15: 期間; 2022-06-16: 期間; 2022-06-17: 期間; 2022-06-18: 期間; 2022-06-19: 期間; 2022-06-20: 期間; 2022-06-21: 期間; 2022-06-22: 期間; 2022-06-23: 期間; 2022-06-24: 期間; 2022-06-25: 期間; 2022-06-26: 期間; 2022-06-27: 期間; 2022-06-28: 期間; 2022-06-29: 期間; 2022-06-30: 期間; 2022-07-01: 締め切り
合否決定 | 全員 | 2022-07-04: 開始; 2022-07-05: 期間; 2022-07-06: 期間; 2022-07-07: 締め切り
雇い入れに関する事務手続き |  | 2022-07-08: 開始; 2022-07-09: 期間; 2022-07-10: 期間; 2022-07-11: 期間; 2022-07-12: 締め切り
新人研修希望日募集 | 篠原
新人研修日の候補期間 | 全員
その他スタッフ側の日程 |  | 2022-05-26: センターの会議：採用活動開始

## par
ステータス | 担当者 | 質問形式
開始 |  | 記述式
期間 | 篠原 | 段落
締め切り |  | ラジオボタン
採用者のメール返信期限 |  | チェックボックス
プルダウン
面接日程
タイトルと説明

## フォーム用・概要
概要 | 置換前 | 置換後
この度, 情報メディアセンター (AIM) では, センターの業務（主に動画編集・ラーニングコモンズ関連業務）をお手伝いいただく学生スタッフの募集を行います． | year | 2022
| year' | 2023
【応募条件】 | 募集開始 | 2022-06-10
{year}年{雇用開始月}月時点で, 相模原キャンパス所属の大学生, あるいは大学院生であること. | 開始月 | 6
| 開始日 | 10
【募集期間】 | 募集終了 | 2022-06-23
{year}年{開始月}月{開始日}日 ～ {year}年{終了月}月{終了日}日 12:00 | 終了月 | 6
| 終了日 | 23
【業務内容】 | 雇用開始月 | 9
・動画編集及び配信に関する業務 | 雇用終了月 | 3
・ラーニングコモンズ（B422）における業務 | 時給 | 1100
学生向けノートPCの貸出及びその他B422室に関連する業務.
・コンテンツ制作に関する業務
ガイドブック,マニュアル,サイネージ,ポスター等のコンテンツ作成.
・その他,情報メディアセンターが提供するサービスに関する補助作業.
＊採用後に研修を行いますので,特別なスキルや経験の有無は問いません＊
【勤務場所】
原則としてB422を中心とする相模原キャンパス構内
【勤務時間】
原則, 授業期間内の9:30〜17:00の範囲で,勤務可能な時間を確認してシフトを作成．
1日最大7時間, 週24時間まで, 履修登録を行った時限での勤務はできません．
その他, 日曜・祝日や, 長期休業中に勤務がある場合があります．
【雇用期間】
{year}年{雇用開始月}月から、{year'}年{雇用終了月}月末まで（更新あり）
【給与】
時給 {時給}円
※採用手続きにあたって,外国籍の場合は在留カードのコピーの提出が必須となります。
応募希望の方は次のページから応募フォームを送信してください．

## フォーム用・質問
質問タイトル | 補助テキスト | 形式（必須項目） | 必須回答 | 正規表現 | チェックボックス選択肢（選択肢をカンマ区切りで）
氏名 |  | 記述式 | TRUE
氏名(フリガナ) |  | 記述式 | TRUE
学籍番号 |  | 記述式 | TRUE | [0-9][0-9a-bA-B][0-9]{6}
学年 |  | プルダウン | TRUE |  | 1,2,3,4,M1,M2
所属学部学科 | 大学院生の方は所属コースを選択してください。 | プルダウン | TRUE |  | 理工学部物理科学科,理工学部数理サイエンス学科,理工学部物理・数理学科,理工学部化学・生命科学科,理工学部電気電子工学科,理工学部機械創造工学科,理工学部経営システム工学科,理工学部情報テクノロジー学科,社会情報学部社会情報学科,地球社会共生学部地球社会共生学科,コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科,理工学研究科基礎科学コース,理工学研究科化学コース,理工学研究科機能物質創成コース,理工学研究科生命科学コース,理工学研究科電気電子工学コース,理工学研究科機械創造コース,理工学研究科知能情報コース,理工学研究科マネジメントテクノロジーコース,社会情報学研究科
メールアドレス (AOYAMA-mail) |  | 記述式 | TRUE | [a-c][0-9A-Ba-b][0-9]{6}[@][a][o][y][a][m][a][.][j][p]
通学時間 |  | 記述式 | TRUE
教職課程の有無 |  | ラジオボタン | TRUE |  | 履修している,履修していない
留学に行く予定 |  | ラジオボタン | TRUE |  | ある,ない
大学院への進学予定 |  | ラジオボタン | TRUE |  | 内部進学,他大学への進学,しない
学内アルバイトの経験 | IT-AやSAなど。ない場合は「なし」とご記入ください。 | 記述式 | TRUE
志望動機 | 200文字程度。 | 段落 | TRUE
希望勤務時間数 | 何時間程度など、目安で構いません。 | 記述式 | TRUE
面接可能時間 | {面接開始日}から{面接締切日}までの範囲で、面接を受けることのできる時間に【複数】チェックを入れてください。面接は対面で30分程度を予定しています。 | 面接日程 | TRUE |  | 1限,2限,3限,4限,5限
ラーニングコモンズ利用経験 |  | ラジオボタン | TRUE |  | あり,なし
その他 | 連絡事項等ございましたらご記入ください。 | 段落 | FALSE
この募集の事をどこで知りましたか？ | アンケートですので採用には影響致しません。ご協力のほどよろしくお願いします。 | チェックボックス | FALSE |  | 学生ポータル,情報メディアセンターのホームページ,学内ポスターや看板,友人の紹介,その他

## フォーム用・学部学科
学部 | 学科 | 結合
理工学部 | 物理科学科 | 理工学部物理科学科 | →結合結果を[質問]の[学部学科]選択肢に反映
理工学部 | 数理サイエンス学科 | 理工学部数理サイエンス学科
理工学部 | 物理・数理学科 | 理工学部物理・数理学科
理工学部 | 化学・生命科学科 | 理工学部化学・生命科学科
理工学部 | 電気電子工学科 | 理工学部電気電子工学科
理工学部 | 機械創造工学科 | 理工学部機械創造工学科
理工学部 | 経営システム工学科 | 理工学部経営システム工学科
理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 理工学部情報テクノロジー学科
社会情報学部 | 社会情報学科 | 社会情報学部社会情報学科
地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 地球社会共生学部地球社会共生学科
コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科
理工学研究科 | 基礎科学コース | 理工学研究科基礎科学コース
理工学研究科 | 化学コース | 理工学研究科化学コース
理工学研究科 | 機能物質創成コース | 理工学研究科機能物質創成コース
理工学研究科 | 生命科学コース | 理工学研究科生命科学コース
理工学研究科 | 電気電子工学コース | 理工学研究科電気電子工学コース
理工学研究科 | 機械創造コース | 理工学研究科機械創造コース
理工学研究科 | 知能情報コース | 理工学研究科知能情報コース
理工学研究科 | マネジメントテクノロジーコース | 理工学研究科マネジメントテクノロジーコース
社会情報学研究科 |  | 社会情報学研究科

## SS用・面接項目
項目 | フォームでの質問タイトル
ステータス | スクリプトステータス
面接日時 | 面接日時
面接担当者 | 担当者
フリガナ | 氏名(フリガナ)
氏名 | 氏名
学生番号 | 学籍番号
学年 | 学年
学部学科 | 所属学部学科
通学時間 | 通学時間
志望動機（回答） | 志望動機
志望動機（メモ）
アピールポイント
AIMの利用経験 | ラーニングコモンズ利用経験
AIMに入ってやりたいこと
大学のサービスであったらいいと思うこと
希望勤務時間数 | 希望勤務時間数
サークル・部活・アルバイト・研究
上の活動日・勤務不可能日
留学 | 留学に行く予定
院進 | 大学院への進学予定
教職 | 教職課程の有無
学内業務 | 学内アルバイトの経験
学業状況
その他伝えたいこと | その他
逆質問
山盛メモ
篠原メモ
鳥居メモ
関根メモ
甲斐先生メモ

## SS用・CONFIG_for_SHEET
スクリプトステータス | 面接シート（組み合わせ）
未アサイン | 篠原
アサイン済み
面接案内_送信済み
面接日程要変更
面接日程確定（返信あり）
面接棄権
不合格_送信済み
面接不合格_未送信
面接合格_未送信
書類不合格_未送信
書類合格_未送信
書類合格_送信済み
面接合格_送信済み

## SS用・CONFIG_for_MAIL
設定名 | 値
MAIL_CC | sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp
書類不合格_タイトル | 情報メディアセンター相模原学生スタッフ書類選考結果のご案内
書類不合格_本文 | %所属学部学科% %氏名% 様 この度は、情報メディアセンター学生スタッフの募集にご応募いただき、ありがとうございます。 厳正なる選考の結果、誠に残念ではございますが、今回は採用を見合わせていただくことになりました。 ご希望に添えず恐縮ですが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 ----- 青山学院大学 附置情報メディアセンター 相模原学生スタッフ sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp
書類合格_タイトル | 情報メディアセンター相模原学生スタッフ書類選考結果のご案内
書類合格_本文 | %所属学部学科% %氏名% 様 この度は、情報メディアセンター学生スタッフの募集に応募いただき、ありがとうございます。 %氏名% 様には、ぜひ面接にお越しいただきたくご連絡をしております。 下記日程にて面接を実施致しますので、ご確認いただき次第、このメールにご返信ください。 【日時】 %面接日時% 【所要時間】 約30分 【場所】 Webex Meetingsを使用して行います。 別途、ミーティングリンクの記載したメールをお送り致します。そちらをご参照ください。 【持ち物】 筆記用具 また、ご都合が悪いようでしたら別日で調整させていただきますので、希望日時の候補を複数ご提示ください。 以上、よろしくお願いいたします。 ----- 青山学院大学 附置情報メディアセンター 相模原学生スタッフ sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp
面接合格_タイトル | 情報メディアセンター相模原学生スタッフ選考結果のご案内
面接合格_本文 | %所属学部学科% %氏名% 様 情報メディアセンター学生スタッフです． 先日は，面接にお越しいただきありがとうございました． 選考の結果についてお知らせいたします． 選考の結果，%氏名%さんを学生スタッフとして採用させていただくこととなりました． 採用についての詳細な情報は、追ってご連絡いたします。 疑問や質問がありましたら，sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp 宛にご連絡ください． 以上、よろしくお願いいたします． ----- 青山学院大学 附置情報メディアセンター 相模原学生スタッフ sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp
面接不合格_タイトル | 情報メディアセンター相模原学生スタッフ選考結果のご案内
面接不合格_本文 | %所属学部学科% %氏名% 様 情報メディアセンター学生スタッフです． 先日は，面接にお越しいただきありがとうございました． 今回，多数の応募があったため，ご連絡が遅くなってしまったことお詫びいたします． 厳正な審査の結果，まことに残念ながら%氏名%様のご希望に添いかねる結果となりました． メールにて大変恐縮ではございますが結果のご報告とさせていただきます． ----- 青山学院大学 附置情報メディアセンター 相模原学生スタッフ sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp
事務連絡_タイトル | 情報メディアセンター相模原学生スタッフ 事務説明会の日程連絡
事務連絡_本文 | %所属学部学科% %氏名% 様 こんにちは、情報メディアセンター学生スタッフの篠原です。 事務説明会の日程が決まりましたので、ご連絡いたします。 4月4日2限 11:00~12:00 吉崎悠画さん, 工藤亜美さん 4月6日1限 9:30~10:30 北原凜さん, 関口花華さん 4月7日2限 11:00~12:00 杉森早翔さん, 五十嵐璃音さん 以上の日程で行わさせていただきます。 場所は、B422（ラーニングコモンズ）です。 持ち物は特にありません。 日程調整から予定が変わり、出席できない等ありましたら、本メールへの返信でご連絡ください。 よろしくお願いします。 ----- 青山学院大学 附置情報メディアセンター 相模原学生スタッフ sagamipro-contact@aim.aoyama.ac.jp